記載例

様式第２号（第１８関係）

工 事 履 行 報 告 書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 事 名 | ○○○○工事 | | |
| 工 期 | 平成２５年 ４月２５日 ～ 平成２５年１２月２０日 | | |
| 日 付 | 平成２５年１０月１２日（９月分） | | |
| 月　 　別 | 予定工程　　　％  (　)は工程変更後 | 実施工程　　　％  (　)は予定工程との差 | 備考 |
| 平成２５年 ４月 | ０．０（ ） | ０．０( ０．０) |  |
| 平成２５年 ５月 | ２．０（　　　） | １．５(－０．５) |  |
| 平成２５年 ６月 | １１．５（　　　） | １０．５(－１．０) |  |
| 平成２５年 ７月 | ２４．０（　　　） | ２４．０( ０．０) |  |
| 平成２５年 ８月 | ３８．５（　　　） | ４０．０(＋１．５) |  |
| 平成２５年 ９月 | ５５．０（　　　） | ５８．０(＋３．０) | ≧５０％ |
| 平成２５年１０月 | ７７．０（　　　） | ( 　 ) |  |
| 平成２５年１１月 | ９５．０（　　　） | (　 ) |  |
| 平成２５年１２月 | １００．０（　　　） | ( ) |  |
| 年　　月 | （　　　） | ( ) |  |
| 年　　月 | （　　　） | ( ) |  |
| 年　　月 | （　　　） | ( ) |  |
| （記載欄） | | | |

（注）１　予定工程は、完成までの予定出来高累計を記入すること。

２　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入すること。

３　債務負担行為又は継続費に係る契約においては、認定請求年月日の属する年度分についてのみ記入すること。